## Hoja1
N° | Descripción | Inicio | Fin | Responsable | % Avance | Predecesores | 2020-06-12 | 2020-06-17 | 2020-06-19 | 2020-06-26 | 2020-07-03 | 2020-07-04 | 2020-07-05 | 2020-07-08 | 2020-07-09 | 2020-07-10 | 2020-07-11 | 2020-07-15 | 2020-07-17 | 2020-07-18 | 2020-07-20 | 2020-07-21 | 2020-07-23 | 2020-07-24 | 2020-07-30 | 2020-07-31 | 2020-08-04 | 2020-08-07 | 2020-08-14 | 2020-08-15 | 2020-08-19 | 2020-08-20 | 2020-08-26 | 2020-09-02 | 2020-09-03 | 2020-09-08 | 2020-09-09 | 2020-09-10 | 2020-09-12 | 2020-09-14 | 2020-09-15 | 2020-09-16
1 | Definición del proyecto | 2020-06-10 | 2020-06-12 | César Gutierrez Tineo | 10% | - | bar: 2020-06-12
2 | Lista de objetivos y metas | 2020-06-12 | 2020-06-12 | César Gutierrez Tineo | 5% | 1 | bar: 2020-06-12
3 | Elaboración del Acta de constitución | 2020-06-12 | 2020-07-17 | Diana Luque Pantoja | 10% | 1, 2 | bar: 2020-06-12 to 2020-06-17
4 | Documento de requisitos (Historias de usuario) | 2020-06-17 | 2020-07-03 | Junior Morales Brenis | 20% | 1, 2, 3 | bar: 2020-06-17 to 2020-07-03
5 | Diseño de prototipos de la aplicación | 2020-06-19 | 2020-07-05 | Diana Luque Pantoja | 5% | 4 | bar: 2020-06-19 to 2020-07-05
6 | Desarrollo del Cronograma de Actividades | 2020-07-03 | 2020-07-05 | Rubi Santivañez Miranda | 10% | 3, 4 | bar: 2020-07-03 to 2020-07-05
7 | Documento de negocio (Diagrama BPMN) | 2020-07-03 | 2020-07-05 | Anthony Muñante Chávez | 10% | 4 | bar: 2020-07-03 to 2020-07-05
8 | Documento de Arquitectura de Software | 2020-07-04 | 2020-07-11 | Diana Luque Pantoja | 20% | 1, 2 , 4 | bar: 2020-07-04 to 2020-07-15
9 | Diseño de base de datos | 2020-07-09 | 2020-07-15 | Vanessa Quiroga Tantachuco | 10% | 4, 5, 7, 8 | bar: 2020-07-09 to 2020-07-15
HITO Nº1 : Análisis y diseño |  | 2020-06-10 | 2020-07-17 |  | 100%
10 | Configuración de ambientes de desarrollo | 2020-07-17 | 2020-07-21 | César Gutierrez Tineo | 10% | 8 | bar: 2020-07-17 to 2020-07-21
11 | Modelamiento de la base de datos | 2020-07-18 | 2020-07-23 | Vanessa Quiroga Tantachuco | 10% | 9 | bar: 2020-07-18 to 2020-07-23
12 | Desarrollo de interfaz de la aplicación | 2020-07-21 | 2020-08-04 | Anthony Muñante Chávez | 10% | 4 | bar: 2020-07-21 to 2020-08-04
13 | Desarrollo de módulo de registro | 2020-07-23 | 2020-08-04 | Junior Morales Brenis | 10% | 5,7 | bar: 2020-07-23 to 2020-08-04
14 | Desarrollo de módulo de visualización de zonas de riesgo | 2020-07-31 | 2020-08-07 | Diana Luque Pantoja | 10% | 5,7 | bar: 2020-07-31 to 2020-08-07
15 | Desarrollo de módulo de monitoreo del paciente | 2020-07-31 | 2020-08-14 | Junior Morales Brenis | 15% | 5,7 | bar: 2020-07-31 to 2020-08-14
16 | Desarrollo de módulo de análisis | 2020-08-04 | 2020-09-19 | Rubi Santivañez Miranda | 15% | 5,7 | bar: 2020-08-04 to 2020-08-19
17 | Integración con API de Google Maps | 2020-08-14 | 2020-09-02 | César Gutierrez Tineo | 10% | 14 | bar: 2020-08-14 to 2020-09-02
19 | Pruebas unitarias | 2020-07-21 | 2020-09-02 | Diana Luque Pantoja | 10% | 5
HITO Nº2 : Desarrollo |  | 2020-07-10 | 2020-09-02 |  | 100%
20 | Pruebas de Integracion | 2020-08-15 | 2020-09-10 | César Gutierrez Tineo | 20% | 19
21 | Pruebas de sistema y aceptación | 2020-08-19 | 2020-09-14 | Vanessa Quiroga Tantachuco | 20% | 19
22 | Análisis de resultados | 2020-09-03 | 2020-09-08 | Vanessa Quiroga Tantachuco | 20% | 21
HITO Nº3 : Pruebas Funcionales |  | 2020-07-10 | 2020-09-09 |  | 100%
23 | Generar el key y el apk de la aplicacion | 2020-09-09 | 2020-09-12 | Junior Morales Brenis | 20% | 10
24 | Elaborar el Documento de Aceptación del Cliente | 2020-09-09 | 2020-09-15 | Anthony Muñante Chávez | 20% | 4, 7
25 | Elaborar los manuales de usuario | 2020-09-12 | 2020-09-15 | Rubi Santivañez Miranda | 20% | 4, 7, 22
26 | Despliegue de la aplicación en ambientes de producción | 2020-09-14 | 2020-09-16 | César Gutierrez Tineo | 20% | 23
27 | Entregar los manuales de usuario | 2020-09-16 | 2020-09-16 | Diana Luque Pantoja | 20% | 25
HITO Nº4 : Despliegue |  | 2020-09-09 | 2020-09-16 |  | 100%