## Hoja1
N° | Descripción | D | Inicio | Fin | Responsable | % Avance | Predecesores | 2020-06-12 | 2020-06-17 | 2020-06-19 | 2020-06-26 | 2020-07-03 | 2020-07-04 | 2020-07-05 | 2020-07-08 | 2020-07-09 | 2020-07-10 | 2020-07-11 | 2020-07-15 | 2020-07-17 | 2020-07-18 | 2020-07-20 | 2020-07-21 | 2020-07-23 | 2020-07-24 | 2020-07-30 | 2020-07-31 | 2020-08-04 | 2020-08-07 | 2020-08-12 | 2020-08-14 | 2020-08-16 | 2020-08-19 | 2020-08-20 | 2020-08-26 | 2020-09-02 | 2020-09-03 | 2020-09-08 | 2020-09-09 | 2020-09-10 | 2020-09-12 | 2020-09-14 | 2020-09-15 | 2020-09-16
1 | Definición del proyecto | 3 | 2020-06-10 | 2020-06-12 | César Gutierrez Tineo | 100% | - | bar: 2020-06-12
2 | Lista de objetivos y metas | 1 | 2020-06-12 | 2020-06-12 | César Gutierrez Tineo | 100% | 1 | bar: 2020-06-12
3 | Elaboración del Acta de constitución | 6 | 2020-06-12 | 2020-06-17 | Diana Luque Pantoja | 100% | 1, 2 | bar: 2020-06-12 to 2020-06-17
4 | Documento de requisitos (Historias de usuario) | 17 | 2020-06-17 | 2020-07-03 | Junior Morales Brenis | 100% | 1, 2, 3 | bar: 2020-06-17 to 2020-07-03
5 | Diseño de prototipos de la aplicación | 17 | 2020-06-19 | 2020-07-05 | Diana Luque Pantoja | 100% | 4 | bar: 2020-06-19 to 2020-07-05
6 | Desarrollo del Cronograma de Actividades | 3 | 2020-07-03 | 2020-07-05 | Rubi Santivañez Miranda | 100% | 3, 4 | bar: 2020-07-03 to 2020-07-05
7 | Documento de negocio (Diagrama BPMN) | 3 | 2020-07-03 | 2020-07-05 | Rubi Santivañez Miranda | 100% | 4 | bar: 2020-07-03 to 2020-07-05
8 | Documento de Arquitectura de Software | 12 | 2020-07-04 | 2020-07-15 | Diana Luque Pantoja | 100% | 1, 2 , 4 | bar: 2020-07-04 to 2020-07-15
9 | Diseño de base de datos | 7 | 2020-07-09 | 2020-07-15 | Vanessa Quiroga Tantachuco | 100% | 4, 5, 7, 8 | bar: 2020-07-09 to 2020-07-15
HITO Nº1 : Análisis y diseño |  | 38 | 2020-06-10 | 2020-07-17 |  | 100%
10 | Configuración de ambientes de desarrollo | 2 | 2020-07-17 | 2020-07-18 | César Gutierrez Tineo | 50% | 8 | bar: 2020-07-17 to 2020-07-18
11 | Modelamiento de la base de datos | 2 | 2020-07-17 | 2020-07-18 | Vanessa Quiroga Tantachuco | 100% | 9 | bar: 2020-07-17 to 2020-07-18
12 | Desarrollo de interfaz de la aplicación | 24 | 2020-07-20 | 2020-08-12 | Anthony Muñante Chávez | 10% | 4 | bar: 2020-07-20 to 2020-08-12
13 | Desarrollo de módulo de registro | 15 | 2020-07-21 | 2020-08-04 | Junior Morales Brenis | 0% | 5,7 | bar: 2020-07-21 to 2020-08-04
14 | Desarrollo de módulo de visualización de zonas de riesgo | 16 | 2020-07-23 | 2020-08-07 | Diana Luque Pantoja | 0% | 5,7 | bar: 2020-07-23 to 2020-08-07
15 | Desarrollo de módulo de monitoreo del paciente | 17 | 2020-07-23 | 2020-08-08 | Junior Morales Brenis | 0% | 5,7 | bar: 2020-07-23 to 2020-08-07
16 | Desarrollo de módulo de análisis | 17 | 2020-07-23 | 2020-08-08 | Rubi Santivañez Miranda | 0% | 5,7 | bar: 2020-07-23 to 2020-08-07
17 | Integración con API de Google Maps | 17 | 2020-07-23 | 2020-08-08 | César Gutierrez Tineo | 0% | 14 | bar: 2020-07-23 to 2020-08-07
19 | Pruebas unitarias | 24 | 2020-07-20 | 2020-08-12 | Diana Luque Pantoja | 0% | 5 | bar: 2020-06-12 to 2020-08-12; 2020-09-12 to 2020-09-16
HITO Nº2 : Desarrollo |  | 26 | 2020-07-18 | 2020-08-12 |  | 0%
20 | Pruebas de Integracion | 1 | 2020-08-14 | 2020-08-14 | César Gutierrez Tineo | 0% | 19 | bar: 2020-06-12 to 2020-08-04; 2020-08-14; 2020-09-10 to 2020-09-16
21 | Pruebas de sistema y aceptación | 3 | 2020-08-14 | 2020-08-16 | Vanessa Quiroga Tantachuco | 0% | 19 | bar: 2020-06-12 to 2020-08-04; 2020-08-12 to 2020-08-16; 2020-09-10 to 2020-09-16
22 | Análisis de resultados | 3 | 2020-08-14 | 2020-08-16 | Vanessa Quiroga Tantachuco | 0% | 21 | bar: 2020-06-12 to 2020-08-04; 2020-08-12 to 2020-08-16; 2020-08-20; 2020-09-10 to 2020-09-16
HITO Nº3 : Pruebas Funcionales |  | 6 | 2020-08-14 | 2020-08-19 |  | 0%
23 | Generar el key y el apk de la aplicacion | 1 | 2020-08-19 | 2020-08-19 | Junior Morales Brenis | 0% | 10 | bar: 2020-06-12 to 2020-08-14; 2020-08-19 to 2020-08-20; 2020-09-02
24 | Elaborar el Documento de Aceptación del Cliente | 1 | 2020-08-19 | 2020-08-19 | Anthony Muñante Chávez | 0% | 4, 7 | bar: 2020-06-12 to 2020-08-14; 2020-08-19 to 2020-08-20; 2020-09-02
25 | Elaborar los manuales de usuario | 1 | 2020-08-19 | 2020-08-19 | Rubi Santivañez Miranda | 0% | 4, 7, 22 | bar: 2020-06-12 to 2020-08-14; 2020-08-19 to 2020-08-20; 2020-09-02
26 | Despliegue de la aplicación en ambientes de producción | 2 | 2020-08-19 | 2020-08-20 | César Gutierrez Tineo | 0% | 23 | bar: 2020-06-12 to 2020-08-20; 2020-09-02
27 | Entregar los manuales de usuario | 1 | 2020-08-26 | 2020-08-26 | Diana Luque Pantoja | 0% | 25 | bar: 2020-06-12 to 2020-09-02
HITO Nº4 : Despliegue |  | 12 | 2020-08-15 | 2020-08-26 |  | 0%